## 2017г
РЕМОНТ 2016 год | Ведомость выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в 2017 году
№ п/п |  |  | Наименование | Участки ремонта | Мощность | Мощность | Контракт, № | Дата заключения | Подрядная организация (Строительный контроль) | Субподрядная организация | Стоимость работ по контракту, тыс.руб. | Сроки работ |  | Куратор, Ф.И.О. | Дата подписания акта приема-передачи ремонтных участков | Дата согласования графиков производства работ | Дата согласования рецепта на А/б смесь | Дата согласования локального- сметного расчета | Дата согласования карьера | Виды работ | Ед.изм. | Обьемы по смете | Выполнено, физ.объемы | Выполнение, % | Выполнено тыс.руб | Дата выдачи аванса тыс.руб. | Сумма аванса тыс.руб. | Выполнено по КС тыс.руб | Дата подписания акта ввода
№
[5 empty] | км, прив. | км | [5 empty] | начало | конец
Программа "Безопасные и качественные дороги"
| 1 |  | Ремонт автомобильной дороги Омск - Русская Поляна (км 16+000 - км 20+000) в Омском муниципальном районе Омской области | 0+700-2+420 | 9.05 | 2.5 | Ф.2017.134697 | 2017-05-10 | АО "ОМСКАВТОДОР" (ООО "Сибцентр") |  | 127083.6 | май | август | Коваленко С.С. | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | В составе проекта |  | фрезерование | м2 | 12748 | 12748 | 100 | 1047.3 | 2017-05-16 | 12708
[20 empty] | ямочный ремонт 30 % | м2 | 2903 | 1535 | 52.8763 | 943.15
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси- средняя толщина 7 см | т смеси | 6878.72 | 3174 | 46.1423 | 8698.98
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,марка II | м2 | 42494 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марка I | м2 | 42494 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марка I(разделительная полоса) | м2 | 9013.86 |  | 0
[20 empty] | Устройство барьерного ограждения | 1 т / км | 120,73401/2,502
[20 empty] | Устройство присыпных обочин | м2 | 9773.2 |  | 0
[20 empty] | Устройство освещения | 1 шт. | 163 | 20 | 12.2699 | 1647.612
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 29.8836 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 127083.6 |  | 9.7078 | 12337.042
29 | 2 | 17 | Ремонт автомобильной дороги Троицкое - Чукреевка ("Челябинск - Омск - Новосибирск" - "Омск - Одесское - граница Республики Казахстан") в Омском муниципальном районе Омской области | 0+363-1+000 | 18.3745 | 14.549 | Ф.2017.131935 | 2017-05-10 | АО "ОМСКАВТОДОР" |  | 163811.01 | май | август | Коваленко С.С. | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | В составе проекта |  | фрезерование | м2 | 90035.19 | 90035.19 | 100 | 4025.7 | 24.05.2017 | 16381.101 | 99271.4026
[20 empty] | ямочный ремонт 30 % | м2 | 38586.51 | 38586.51 | 100 | 22985.77
[20 empty] | розлив вяжущего | м2 | 38.59 | 38.59 | 100 | 464.04
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой марки 2 средней толщины 7 см | т смеси | 20820.6377 | 20820.638 | 100 | 71795.7
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А марки 1 | м2 покрытия | 128621.7 | 69281.2 | 53.8643 | 32256.98
[20 empty] | Устройство присыпных обочин | м3 | 12862.17
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 47.564
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 163811.01 |  | 80.2926 | 131528.19 |  |  | 99271.4026
| 3 |  | Ремонт автомобильной дороги Новоселецк - Таврическое - Нововаршавка (км 47+700 - км 57+000) в Таврическом муниципальном районе Омской области | 47+400-51+860 | 8.57 | 9.3 | Ф.2017.132153 | 2017-05-10 | ООО СПК "ДОРСТРОЙ" |  | 90155.6123 | май | август | Гусак Н.Н. | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-24 | В составе проекта |  | фрезерование | м2 | 41981.744 | 41981.744 | 100 | 3670.803 | 24.05.2017 | 9015.5612
[20 empty] | ямочный ремонт 30 % | м2 | 17992.176 | 17992.2 | 100.0001 | 11412.5137
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси пористой крупнозернистой марки 2 | т смеси | 9708.278 | 9708.278 | 100 | 36071.2288
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки 2 | м2 покрытия | 59973.92 |  | 0
[20 empty] | Устройство присыпных обочин | м3 | 4498.044 |  | 0
[20 empty] | Устройство освещения | 1 шт. | 78 | 18 | 23.0769 | 1924.81
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 27.926 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 90155.6123 |  | 58.8753 | 53079.3555
| 4 |  | Ремонт автомобильной дороги Таврическое - Сосновское (км 0 - 2) в Таврическом муниципальном районе Омской области | 32+0-34+0 | 1.731 | 2 | Ф.2017.131941 | 2017-05-10 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА"(ООО "Сибцентр") |  | 20808.3844 | май | август | Гусак Н.Н. | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Разрабатывается | В составе проекта |  | фрезерование | м2 | 8481.9 | 8481.9 | 100 | 3664.125
[20 empty] | ямочный ремонт 30 % | м2 | 3635.1 | 3635.1 | 100 | 2300
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси , марка II | т смеси | 1961.44
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 12117
30 | [19 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 1438.58 | [7 empty] | #REF!
[20 empty] | Устройство освещения | 1 шт. | 42
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 0.5
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 20808.3844 |  | 28.6621 | 5964.125
| 5 |  | Ремонт автомобильной дороги Омск - Тара (км 47+000 - км 66+000) в Любинском муниципальном районе Омской области | 5+800-6+500 | 21.7 | 19 |  | 2017-05-29 | АО "ДРСУ № 6 " (ФГБУ ВО "СибАДИ") |  | 147432.5315 |  |  | Каврижин Е.В. | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  | фрезерование | м2 | 89058.9 | 64894 | 72.8664 | 2833.272 |  |  | 21637.5372
[20 empty] | ямочный ремонт 4 % | м2 | 6500 | 5100 | 78.4615 | 2894.66
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II | т смеси | 20594.9 | 14400 | 69.9202 | 48240.288
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 152000
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 16520.94
31 | [19 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 59.54
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 147432.5315 |  | 36.6054 | 53968.22 |  |  | 21637.5372
| 6 |  | Ремонт автомобильной дороги Омск - Муромцево - Седельниково (км 28+000 - км 50+000) в Омском муниципальном районе Омской области | 0+500-1+059,2+143-2+929,3+015-3+460,3+462-3+592,3+560-4+480 | 22.63 | 22 |  | 2017-05-29 | ООО"СтройТраст" (ФГБУ ВО "СибАДИ") | ГП "Русско-полянское ДРСУ" | 212000 |  |  | Антонов Е.В. | 2017-05-29 | 2017-05-29 | На доработке | В составе проекта |  | фрезерование | м2 | 124446.5 | 124446.5 | 100 | 6045.1242
[20 empty] | ямочный ремонт 4 % | м2 | 7000 |  | 0
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II | т смеси | 28778.9 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 158400
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 23331
13 | [19 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 66.393
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 212000 |  | 2.8515 | 6045.1242
14 | 7 | 39 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Подгородка в Омском муниципальном районе Омской области | 4+085-4+715,5+030-5+460 | 8.2 | 8.2 |  | 2017-06-01 | ООО"СибРос" |  | 50282.4 |  |  | Унжаков А.М. | 2017-06-02 |  |  |  |  | фрезерование | м2 | 40180 | 23510 | 58.5117 | 356.005
[20 empty] | ямочный ремонт 10 % | м2 | 5740 | 2500 | 43.554 | 1480.45
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II | т смеси | 6311.4 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 57400 |  | 0
15 | [19 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 4692.61 |  | 0
16 | [19 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 26.2 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  |  |  | 3.6523 | 1836.455
| 8 | 33 | Ремонт автомобильной дороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан (км 49 - км 54) в Таврическом муниципальном районе Омской области | 5+050-5+820 ,16+300-16+550 | 5 | 5 | [7 empty] | Антонов Е.В. | [5 empty] | фрезерование | м2 | 24500 |  | 0
[20 empty] | ямочный ремонт 10 % | м2 | 500 |  | 0
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II (с учетом съездов) | т смеси | 64.6313 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II (с учетом съездов) | м2 покрытия | 36630 |  | 0
[20 empty] | устройство присыпных обочин грунт/гранулят | м3 | 2900/1225 |  | 0
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 14.768 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  |  |  | 0
| 9 |  | Ремонт автомобильной дороги Омск - Красноярка, участок км 33+000 - км 42+000 в Омском муниципальном районе Омской области |  | 9 | 9 | [13 empty] | фрезерование | м2 | 50400 |  | 0
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II | м3 | 5082 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 | 72600 |  | 0
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 2880 |  | 0
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 29.942 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  |  |  | 0
| 10 |  | Дополнительные объемы на Ремонт автомобильной дороги Омск - Русская Поляна (км 16+000 - км 20+000) в Омском муниципальном районе Омской области |  | 4 | 4 | [13 empty] | фрезерование | м2 | 7337 |  | 0
[20 empty] | ямочный ремонт 30 % | м2 | 500 |  | 0
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси- средняя толщина 7 см | м3 | 1006.3 |  | 0
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марка I | м2 | 14375 |  | 0
[20 empty] | Устройство присыпных обочин | м3 | 1230 |  | 0
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 4.126 |  | 0
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  |  |  | 0
| Итого |  |  |  | 95.2555 | [5 empty] | 811573.5381 | [13 empty] | 264758.5118 |  | 38104.6622 | 120908.9398
Программа "Развитие транспортной системы Омской области
| 1 |  | Ремонт автомобильной дороги Омск - Тара (км 243+000 - км 249+000) в Большереченском | 11+00-12+500 | 5.26 | 6 |  | 2017-04-28 | ГП "БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ ДРСУ" |  | 51000 |  |  | Каврижин Е.В. | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-25 |  |  | фрезерование | м2 | 25760 | 25760 | 100 | 1243.797 | 2017-05-22 | 5100
[20 empty] | ямочный ремонт | м2 | 11040 | 9366 | 84.837 | 6024.934
[20 empty] | розлив вяжущего | 1т | 11.04 | 9.99 | 90.4891 | 149.0845
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 7 см, из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси , марка II | т смеси | 5957 | 5275.91 | 88.5666 | 20188.8449
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 36800
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 4794.58
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 18
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 51000 |  | 54.1307 | 27606.6603
2 | 2 | 2 | Ремонт автомобильной дороги Омск - Муромцево - Седельниково км 172+700 - км 173+150, км 174+100 - км 174+900, км 175+856 - км 177+500, км 192+000 - км 195+000 в Муромцевском муниципальном районе Омской области | 13+000-15+680 | 6.74 | 5.894 |  | 2017-04-25 | АО "ДРСУ № 6 " |  | 63000 |  |  | Ковалинский А.С. | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-22 |  |  | Исправление профиля оснований | м2 площади основания | 51734 | 51734 | 100 | 47923.53 | 2017-05-12 | 6300 | 16916.4264
[20 empty] | Основание из ЩПС С-4 - 15 см | м2 основания | 47152 | 44840 | 95.0967
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 47152 | 32060 | 67.9929
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 9725.1
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 60.0754
[20 empty] | ВСЕГО по объекту |  | 63000 |  | 76.0691 | 47923.53
| 3 | 36 | Ремонт автомобильной дороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан (выборочно) в Одесском муниципальном районе Омской области | 7+500-8+723 | 4.8 |  |  | 2017-05-04 | ООО "ЭКСПЕРТ СТРОЙ" |  | 35032.6436 |  |  | Антонов Е.В. | Поданы документы на расторжение контракта |  |  |  |  | Исправление профиля оснований | м2 площади основания | 35700
[20 empty] | Основание из ЩПС С-4 - 15 см | м2 основания | 33600
[20 empty] | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II | м2 покрытия | 33600
[20 empty] | устройство присыпных обочин | м3 | 6872.25
[20 empty] | нанесение дорожной разметки | 1 км линии | 14.5597
ВСЕГО по объекту
|  |  | Итого |  | 16.8 | [5 empty] | 149032.6436 | [13 empty] | 75530.1903 |  | 11400
Капитальный ремонт
| 1 |  | Капитальный ремонт автобусной остановки на автомобильной дороге Омск - Красноярка (км 27) в Омском муниципальном районе Омской области |  |  |  |  | 2017-03-27 | ООО "ВИЗАНТИЯ" |  | 3774300.3 |  |  | Ковалинский А.С. | 2017-05-05 | 2017-03-27 |  | В составе проекта |  | Фрезерование | м2 | 1360.99 |  | 0
[20 empty] | Разработка грунта | м3 | 1230.08 | 1230.08 | 100 | 5264.74
[20 empty] | уплотнение грунта | м3 | 788.57 | 473.14 | 59.9997 | 3894
[20 empty] | Планировка зем. полотна, откосов, обочин | м2 | 3398.92 | 2719.14 | 80.0001 | 15095
[20 empty] | Устройство подстилающих слоев | м3 | 370.42 |  | 0
[20 empty] | Устройство основания | м3 | 430.5 |  | 0
[20 empty] | Нижний слой покрытия | м2 | 919.65 |  | 0
[20 empty] | Устройство вверхнего слоя | м2 | 1047.87 |  | 0
Тротуар
[20 empty] | Основание из ЩПС С-4 - 8 см | м3 | 62.24 |  | 0
[20 empty] | Покрытие | м1 | 388 |  | 0
[20 empty] | Установка БР100.20.8 | м.п. | 263 |  | 0
[20 empty] | Укрепление обочин | м2 | 243 |  | 0
[20 empty] | Устройство труб d=100 мм | м | 2.5 |  | 0
88 | [19 empty] | Устройство остановочного павильона | шт | 2 |  | 0
[20 empty] | Ограждение | м | 180 |  | 0
[20 empty] | Разметка | м | 1612 |  | 0
[20 empty] | Итого |  |  | 4422.36 | 0.6426 | 24253.74
| 2 |  | Капитальный ремонт площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Русская Поляна в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области |  |  |  |  | 2017-05-10 | ООО "АРТ РемСтрой" |  | 9296498.8 |  |  | Гусак Н.Н. | 2017-05-12 | 2017-05-10 |  | В составе проекта |  | Фрезерования проезжей части | м2 | 450 | 450 | 100 | 50146.46
[20 empty] | Разработка грунта выемки | м3 | 833.78 | 833.78 | 100 | 21248.26
[20 empty] | Излишки грунта из выемки | м3 | 1489.74 | 1489.74 | 100 | 46879.04
[20 empty] | Планировка зем. полотна, откосов, обочин | м2 | 4554.68 | 4554.68 | 100 | 46879.04
[20 empty] | Устройство подстилающего (дрени-рующего) слоя из песка | м3 | 497.48 | 497.48 | 100 | 762577.36
[20 empty] | Устройство основания | м2 | 1291.25 | 1291 | 99.9806 | 1676748.01
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | м2 | 959.42
[20 empty] | Устройство верхнего слоя | м2 | 959.42
Усиление сущ. дор. од.
[20 empty] | Устройство нижнего слоя | м2 | 2407.67
[20 empty] | Устройство верхнего слоя | м2 | 3082.39
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из щебеночной смеси | м3 | 174.91
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из ас-фальтобетонной крошки | м3 | 20.09
[20 empty] | Устройство дренажной прорези | м2 | 342
[20 empty] | Устройство плит ПДН (6,0х2,0х0,14 м) | шт | 2
[20 empty] | Нанесение дорожной разметки | м | 2085
[20 empty] | Монтаж и установка светильников | шт | 23
[20 empty] | Итого |  |  | 9116.68 | 28.0157 | 2604478.17
| 3 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Тара в Тарском муниципальном районе Омской области | [5 empty] | АО "ДРСУ№5" |  |  |  |  | Каврижин Е.В. | [5 empty] | Фрезерования проезжей части | м2/м3/т | 1289.67/27.10/56.91
[20 empty] | Срезка растительного грунта | м3 | 570.01
[20 empty] | Разработка грунта выемки | м3/т | 2078.67/3325.87
[20 empty] | Излишки грунта из выемки 2 гр с погрузкой и перемещением на ТБО на расстояние 1.3 км плотность грунта 1,6 т/м3 | м3/т | 182.88/292.61
[20 empty] | Уплотнение грунта насыпи | м3 | 2078.67
[20 empty] | Планировка верха земляного полотна | м2 | 4008.93
[20 empty] | Планировка откосов насыпи | м2 | 2825.48
[20 empty] | Планировка обочин | м2 | 290.23
[20 empty] | Укрепление откосов трав | м2 | 2825.48
[20 empty] | Устройство подстилающего (дренирующего) слоя из песка мелкого | м3 | 1154.1
[20 empty] | Устройство основания из щебеня | м2/м3 | 2044.340/756.25
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона пористого, | м2/м3 | 1752.73/122.69
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2/м3 | 1752.73/87.64
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | м2/м3 | 64.28/4.04
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2/м3 | 2010.52/110.36
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из щебня | м2/м3 | 734,5/146.9
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из асфальтобетонной крошки | м2/м3 | 135.5/27.10
[20 empty] | Устройство дренажной прорези из щебня | м2/м3 | 306/61,2
[20 empty] | Устройство изоляции верхнего | м2 | 306
[20 empty] | Устройство плит ПДН (6,0х2,0х0,14 м) под размещения передвижного поста весового контроля | шт | 2
[20 empty] | Установка фундаментов под стойки знаков | м3 | 3.15
[20 empty] | Устройство основания из песка, толщиной 0,1 м | м3 | 1.53
[20 empty] | Установка металлических стоек под дорожные знаки: | шт | 5
[20 empty] | Установка знаков из листовой стали: | шт | 9
[20 empty] | Нанесение дорожной разметки краской | м | 1900
[20 empty] | Бурение скважины под стойку | шт. | 22
[20 empty] | Установка опорно-анкерной плиты | шт. | 8
| 4 |  | Капитальный ремонт площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Омск - Муромцево - Седельниково в Муромцевском муниципальном районе Омской области | [10 empty] | Ковалинский А.С. | [5 empty] | Фрезерования проезжей части | м2/м3/т | 704.37/32.10/67.41
[20 empty] | Срезка растительного грунта | м3 | 466.74
[20 empty] | Разработка грунта выемки | м3 | 2333.64
[20 empty] | Уплотнение грунта насыпи | м3 | 1532.76
[20 empty] | Планировка верха земляного полотна | м2 | 3831.89
[20 empty] | Планировка откосов насыпи | м2 | 2354
[20 empty] | Планировка обочин | м2 | 290.23
[20 empty] | Обратная надвижка растительного грунта | м2/м3 | 2354/353.1
[20 empty] | Устройство подстилающего (дренирующего) слоя из песка | м3 | 621.03
[20 empty] | Устройство основания из щебеночной смеси | м2/м3 | 2171.76/933.67
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | м2/м3 | 1863.11/130.42
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2/м3 | 1863.11/93.16
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | м2/м3 | 760.28/68.78
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2/м3 | 1900.14/106.93
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из щебеночной смеси | м2/м3 | 709,5/141.9
[20 empty] | Устройства укрепления обочин из асфальтобетонной крошки | м2/м3 | 160.5/32.10
[20 empty] | Устройство дренажной прорези из щебеночной смеси | м2/м3 | 306/61,2
[20 empty] | Устройство изоляции верхнего слоя рулонным материалом | м2 | 306
[20 empty] | Устройство плит ПДН под размещения передвижного поста весового контроля | шт | 2
[20 empty] | Установка фундаментов под стойки знаков | м3 | 2.8
[20 empty] | Устройство основания из песка, толщиной 0,1 м | м3 | 1.36
[20 empty] | Установка металлических стоек под дорожные знаки: | шт | 8
[20 empty] | Установка знаков из листовой стали | шт | 8
[20 empty] | Нанесение дорожной разметки краской | м | 1900
[20 empty] | Монтажные и пусконаладочные работы | % | 100
| 5 |  | Капитальный ремонт площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Тюкалинск - Большие Уки в Большуковском муниципальном районе Омской области | [10 empty] | Коваленко С.С. | [5 empty] | Земляное полотно | м2 | 1105
[20 empty] | Присыпные обочины | м2 | 316
[20 empty] | Укрепительные работы | м2 | 225
[20 empty] | Дорожная одежда | м2 | 2335.67
[20 empty] | Дорожные устройства и обстановка дороги | п.м. | 372
[20 empty] | Земляное полотно. Устройство переходно-скоростных полос и площадок взвещивания. | м2 | 4360
[20 empty] | Присыпные обочины. Устройство переходно-скоростных полос и площадок взвещивания. | м2 | 670
[20 empty] | Укрепительные работы. Устройство переходно-скоростных полос и площадок взвещивания. | м2 | 81.75
[20 empty] | Устройство дренажных прорезей. Устройство переходно-скоростных полос и площадок взвещивания | м2 | 29
[20 empty] | Дорожная одежда. Устройство переходно-скоростных полос и площадок взвещивания | м2 | 1366.4
| 6 |  | Капитальный ремонт площадки для устройства передвижного поста весового контроля на автомобильной дороге Называевск - Тюкалинск в Называевском муниципальном районе Омской области | [10 empty] | Коваленко С.С. | [5 empty] | Восстановление и закрепление трассы | км | 0.29
[20 empty] | Сосредоточенный резерв | га | 0.5798
[20 empty] | Снятие растительного грунта (ср. толщина 0,10 м) с откосов существующей насыпи и обочин в кавальер до 20м | м3 | 623
[20 empty] | Снятие растительного грунта в сосредоточенном резерве и последующая рекультивация | м2 | 4613
[20 empty] | Разработка грунта 3 группы (1,94г/см3) в карьере с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км. | м3 | 131
[20 empty] | Разработка грунта 3 группы (1,92 г/см3) в насыпь (ровик уширения). | м3 | 96
[20 empty] | Планировка | м2 | 1787
[20 empty] | Фрезеровка существующей дорожной одежды hср= 0,039м | м2/м3 | 1280,54/48,93
[20 empty] | Устройство ровика уширения: | м2 | 149.75
[20 empty] | Устройство выравнивающего слоя покрытия | м2/ м3 | 2076,10/161,76
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2 | 2076.1
[20 empty] | Укрепление обочин из щебёночной смеси С-4 М600 толщиной 0,21м | м2/ м3 | 217,5/55,54
[20 empty] | Срезка существующей насыпи с перемещением до 20 м | м3 | 92
[20 empty] | Разработка грунта в карьере с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км. | м3 | 896
[20 empty] | Планировка верха земляного полотна | м2 | 2286
[20 empty] | Планировка откосов насыпи | м2 | 2526
[20 empty] | Уплотнение грунта насыпи | м3 | 1025
Дорожная одежда тип1
[20 empty] | Укладка геосинтетического материала | м2 | 2575
[20 empty] | Устройство подстилающего слоя из песка | м2 | 2117.74
Устройство основания из щебня М 800 фр. 40-70 мм с заклинкой асфальтобетонным гранулятом толщиной 0,36м - верхний слой, толщиной 0,18м/откосная призма
[21 empty] | м2/м3 | 1747,94/8,77
[20 empty] | - нижний слой, толщиной 0,18м/откосная призма | м2/м3 | 1825,34/8,77
[20 empty] | Укладка плит | шт. | 2
[20 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 0,07м | м2 | 1618.94
[20 empty] | Укладка геосетки стекловолокнистой (b-1,0м) | п.м. | 600
[20 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | м2 | 1618.94
Присыпные обочины
[20 empty] | Разработка грунта 3 группы | м3 | 697
[20 empty] | Планировка обочин | м2 | 701
[20 empty] | Уплотнение присыпных обочин | м3 | 651
Устройство дренажных прорезей
[20 empty] | Разборка обочины с перемещением в отвал грунта 2 группы | м3 | 5.7
[20 empty] | Укладка геосинтетического материала | м2 | 66
[20 empty] | Устройство слоя из щебня (М400) фр.40-70мм толщиной 0,20м | м2/м3 | 29/5,7
[20 empty] | Укрепление обочин из щебёночной смеси С-4 | м2/м3 | 102,3/27,11
[20 empty] | Установка барьерного ограждения | п.м./т | 372/8,595
[20 empty] | Установка проектируемых дорожных знаков | шт/ст. | 42992
[20 empty] | Устройство горизонтальной дорожной разметки – красками (эмалями) | п.м | 3336
[20 empty] | Установка временных дорожных знаков на период ремонтных работ | шт./ст. | 41/30
[20 empty] | Устройство горизонтальной временной дорожной разметки – красками (эмалями) | п.м | 3480